附件1

镇海区企业投资项目“最多跑一次”重点任务分解表

| 重点任务 | 牵头部门（单位） | 配合部门（单位） | 工作时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.出台镇海区企业投资项目审批流程改革方案 | 区发改局 | 区编办、区交警大队、投资项目各进驻部门等 | 7月10日完成初稿，7月15日完成部门意见征求，7月下旬报区政府审议 |
| 2.出台“承诺制+标准地”改革指导意见 | 区国土分局 区发改局 区审管办 | 区交警大队、投资项目各进驻部门等 | 7月10日完成初稿，7月15日完成部门意见征求，7月下旬报区政府审议 |
| 3.严格实行净地出让，开展土地出让条件论证、规划条件论证、地块建设条件论证 | 区国土分局 | 区规划分局、区建交局、区文广局、区农业局、区公安分局 | 7月下旬完成 |
| 4.深入实施“区域能评+区块能耗标准”改革 | 区经信局 |  | 7月下旬完成 |
| 5.深入推进“区域环评十环境标准”改革 | 区环保局 |  | 7月下旬完成 |
| 6.出台规划设计方案预审查实施办法 | 区规划分局 | 区国土分局 | 8月上旬完成初稿，8月中旬完成部门意见征求，8月下旬完成 |
| 重点任务 | 牵头部门（单位） | 配合部门（单位） | 工作时间安排 |
| 7.深化投资项目“一窗受理、集成服务”改革 | 区审管办 | 投资项目各进驻部门 | 7月份完成窗口搭建，8月份完成人员培训，9月下旬全部完成 |
| 8.深化投资项目在线审批监管平台应用 | 区发改局 | 区电子政务办、区审管办、投资项目各进驻部门 | 7月份投资项目进驻部门全部完成“网上申报、网上审批、批复回传”的3个100%考核目标 |
| 9.全面加强投资项目信用监管 | 区发改局 |  | 10月份完成 |
| 10.全面推广联合踏勘、建筑工程竣工测验合一改革 | 区规划分局 | 区审管办、投资项目各进驻部门 | 8月份完成 |
| 11.出台桩基先行实施意见 | 区住房和建设交通局 | 区规划分局、区消防大队等 | 7月上旬完成初稿，8月份中旬正式完成 |
| 12.深入实施施工图联合审查改革 | 区住房和建设交通局 | 区审管办、区气象局、区安监局 | 7月中旬完成 |
| 13.出台临时道路开口合并审查实施意见 | 区城管局（综合行政执法局） | 区交警大队、国网镇海供电公司、区自来水公司、区燃气公司等 | 7月中旬完成初稿，8月份正式完成 |
| 14.出台中介服务“最多跑一次”改革实施办法 | 区审管办 |  | 7月上旬完成初稿，8月份正式完成 |
| 15.健全完善联合会商会审制度 | 区审管办 | 区交警大队、投资项目各进驻部门 | 持续深化 |
| 重点任务 | 牵头部门 （单位） | 配合部门（单位） | 完成时间 |
| 16.规范完善企业投资项目代办制度 | 区审管办 |  | 持续深化 |
| 17.全面推广落实基本建设项目快速审批工作法 | 区审管办 | 投资项目各进驻部门 | 7月下旬完成并持续落实 |
| 18.落实进驻服务中心事项及改革措施 | 区自来水公司 | 区审管办 | 7月下旬完成 |
| 19.落实进驻服务中心事项及改革措施 | 国网镇海供电 公司 | 区审管办 | 7月下旬完成 |